- PŘÍLOHA Č. 1

- KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE DNE 14. 9. 2015

- Usnesení č. 9/2015 z 13. 8. 2015:

5C	prodej vyřazených akumulačních kamen z mateřské školy zájemcům z řad občanů (výzva vyhlášena, zveřejněna v Činěveském zpravodaji a na www.cineves.cz), cena akumulačních kamen 200,- Kč

9A	vyčištění odtokového příkopu z rybníku Zásadník směrem na Velenice; příkop podél drážky; příkop podél farského plotu a příkop pod nadjezdem včetně provedení rozpočtových úprav

9F	zpracování energetického auditu na akce “Zateplení MŠ Činěves” a “Výměna zdroje vytápění Mateřská škola č.p. 184, Činěves” včetně provedení rozpočtových úprav

9H	vypsání výběrového řízení na dodavatele akce “ Oprava střechy obecního úřadu č.p. 250 v Činěvsi”

- Usnesení č. 8/2015 z 22. 6. 2015:

11C	Jiří Školník – STYLSTAV s.r.o. - dodavatel prací na akci “Chodník k autobusové zastávce podél silnice II/330 a III/330 v Činěvsi“ za celkovou cenu 258.285,- Kč (smlouva o dílo byla podepsána 1. 7. 2015, realizace říjen 2015)

11D	nákup materiálu a zhotovení zábradlí okolo fotbalového hřiště za cenu 20.000,- Kč (materiál zakoupen od firmy JIRY za částku 14.590,- Kč)

- usnesení č. 6/2015 z 23. 3. 2015:

10H	dosázení stromků v aleji u silnice “Kolínčice” za celkovou cenu 20.131,- Kč firmou Školky Opolany s.r.o. (bude provedeno na podzim 2015)

- usnesení č. 5/2015 z 12. 2. 2015:

6B	podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi, domku hrobníka a úpravu prostranství hřbitova (projekt zhotoven; proběhlo místní šetření za účasti zástupců Národního památkového úřadu, Městského úřadu Poděbrady, obce Činěves a projektanta; zpracován hydrogeologický posudek, který byl zaslán projektantovi k zapracování do projektu)

- pro J. Jeřábkovou a F. Sýkoru vyvolat jednání se sokolem na možné spolupráci, aby mohly děti využívat venkovní hřiště

- usnesení č. 4/2015 z 27. 1. 2015:

10	jednání s p. Sixtou – silnice v Habeši (jednání zahájena, p. Sixta řekl své podmínky)

- usnesení č. 23/2013 z 25. 3. 2013:

- 20	záměr prodeje pozemku parc. č. 1655 (V. Bittman čp. 279)

- usnesení č. 19/2012 z 17. 10. 2012:

- 13	kanalizace na Městec Králové

- 16	chodník v Netřebské ulici

- 20	záměr prodeje pozemku u čp. 160 (J. Boháček čp. 160)

- usnesení č. 6/2011 z 30. 5. 2011:

- 2	podklady ke kanalizačním přípojkám (pracuje se na dalších smlouvách o zřízení věcného břemene – služebnosti)

- usnesení č. 5/2011 z 24. 4. 2011:

- 6	kolaudační řízení ve věci výstavby 119 kanalizačních přípojek (pracuje se na dalších smlouvách o zřízení věcného břemene – služebnosti)

- 16	podmáčený pozemek naproti domu čp. 283

- usnesení č. 4/2011 z 6. 4. 2011:

- 11	odvodnění pozemku u hřiště vč. předložení cenové kalkulace prací